## Общо
ОБЩИНА | Угърчин | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6107 | план/отчет за периода: 2023 Декември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 14799181 | 1031479 | 9434904 | 4520714 |  | 5025819 | 332021 | 358600 | 299399 |  | 2979096 | 2772446 | 624554 | 584233 |  | 418864 | 418864 |  | 386571 | 386571
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 2380048 | 22291 | 2307957 | 371884 |  | 2122586 | 312586 | 279964 | 279964 |  | 134370 | 81240 | 51001 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 39240 | 0 | 39240 | 39240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39240 | 39240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 39240 | 0 | 39240 | 39240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39240 | 39240 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | "Изготвяне на комлексен доклад за оценка на съответствието за обект: "Вътрешно преустройство, реконструкция, пристрояване и обзавеждане на Дом за стари хора - гр. Угърчин и нова сграда за трудотерапия и рехабилитация", гр. Угърчин | 2023-2023 | 3600 | 0 | 3600 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3600 лв., усвоено:3600 лв.); | 3600 | 3600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | "Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност на обект : Дом за стари хора - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 35640 | 0 | 35640 | 35640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:35640 лв., усвоено:35640 лв.); | 35640 | 35640 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 785742 | 11491 | 724451 | 42000 |  | 614200 | 4200 | 0 | 0 |  | 95130 | 42000 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 610000 | 0 | 610000 | 0 |  | 610000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на община Угърчин", община Угърчин | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0
6606 | „Основен ремонт на улици в община Угърчин, в т.ч.: „Юрий Гагарин”, „Черковна” и „Ангел Кънчев” и "Хан Аспарух" - гр. Угърчин; „Стара планина” и „Захари Стоянов” - с. Кирчево; „Бано Войвода”, „Васил Левски”, „Панко Цоков” и „Възраждане” - с. Лесидрен и с. Каленик”, Община Угърчин | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на главен колектор I – ремонт на ревизионни шахти и пропадания, включващ участъци 1, 2, 3, 4 и 5”, Община Угърчин | 2023-2024 | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 6100 (план:610000 лв., усвоено:0 лв.); | 610000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 160621 | 11491 | 99330 | 42000 |  | 4200 | 4200 | 0 | 0 |  | 95130 | 42000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Проучвателни и проектни работи за строеж: Доизграждане канализационна мрежа - гр. Угърчин - фаза: технически проект", гр. Угърчин | 2022-2023 | 49800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Извършване на проучвателни и проектни работи и изработване на инвестиционни проекти във фаза "Технически проект" за обекти: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Голец, община Угърчин" и "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Каленик, община Угърчин", Община Угърчин | 2023-2024 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 3113 (план:4200 лв., усвоено:0 лв.); | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 3113 (план:49800 лв., усвоено:0 лв.); | 49800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | "Изработване на технически проекти и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за проект: "Строителство на нови и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на територията на община Угърчин", в това число: "Рехабилитация на ул. "Освобождение" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 12661 | 11491 | 1170 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:1170 лв., усвоено:0 лв.); | 1170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 44160 | 0 | 44160 | 42000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:44160 лв., усвоено:42000 лв.); | 44160 | 42000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 15121 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Строителен надзор по договор 3-113/10.01.2022 г. за обект: "Изграждане на канализационна мрежа за обект главен колектор ІІ ( вдясно на река "Каменица") и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І", гр. Угърчин | 2022-2024 | 15121 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15121 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 326644 | 10800 | 315844 | 290644 |  | 279964 | 279964 | 279964 | 279964 |  | 0 | 0 | 35880 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 315964 | 10800 | 305164 | 279964 |  | 279964 | 279964 | 279964 | 279964 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на Спортна зала "Петър Балевски", гр. Угърчин”, Угърчин | 2020-2024 | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | „Основен ремонт на спортна зала - с. Кирчево”, с. Кирчево | 2023-2023 | 279964 | 0 | 279964 | 279964 | 3113 (план:279964 лв., усвоено:279964 лв.); | 279964 | 279964 | 279964 | 279964 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 10680 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически" за обект: "Основен ремонт на спортна зала - с. Кирчево", с. Кирчево | 2023-2023 | 10680 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 1228422 | 0 | 1228422 | 0 |  | 1228422 | 28422 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1228422 | 0 | 1228422 | 0 |  | 1228422 | 28422 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | „Основен ремонт на общински пътища в община Угърчин ”, Община Угърчин | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | „Основен ремонт на общински пътища в община Угърчин”, Община Угърчин | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:0 лв., усвоено:0 лв.); | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Авторски надзор за обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път LOV 2201 (Бежаново-Ъглен/Драгана), Етап 1 - от км. 998.75 до км. 6988.00; Етап 2 - от км. 6988.00 до км. 10377.30; Етап 3 - от км. 10377.30 до км. 11661.75", Община Угърчин | 2023-2024 | 28422 | 0 | 28422 | 0 | 3113 (план:28422 лв., усвоено:0 лв.); | 28422 | 28422 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Рехабилитация на общински път LOV 1203 //III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен в участъка от км. 0+000 при кръстовище с републикански път III-402 до км. 7+300 – трети участък от км. 6+400 до км. 7+333,13, по улица „Стара планина”, с. Лесидрен, Община Угърчин | 2023-2024 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 6100 (план:1200000 лв., усвоено:0 лв.); | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 12419133 | 1009188 | 7126947 | 4148830 |  | 2903233 | 19435 | 78636 | 19435 |  | 2844726 | 2691206 | 573553 | 573553 |  | 418864 | 418864 |  | 386571 | 386571
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 17127 | 0 | 17127 | 17127 |  | 4034 | 0 | 4034 | 0 |  | 0 | 0 | 13093 | 13093 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 4034 | 0 | 4034 | 4034 |  | 4034 | 0 | 4034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1117 | "Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации", гр. Угърчин | 2023-2023 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 3118 (план:1500 лв., усвоено:1500 лв.); | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1117 | "Доставка на 1 бр. копирна машина", гр. Угърчин | 2023-2023 | 2534 | 0 | 2534 | 2534 | 3118 (план:2534 лв., усвоено:2534 лв.); | 2534 | 0 | 2534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 13093 | 0 | 13093 | 13093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13093 | 13093 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Доставка, инсталация, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна инсталация тип FP 9000-8 в сградата на община Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 7113 | 0 | 7113 | 7113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7113 | 7113 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за нуждите на ритуална зала в Кметство с. Кирчево", с. Кирчево | 2023-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Доставка на шкаф с термоплот и пл. врати за нуждите на общинска администрация", гр. Угърчин | 2023-2023 | 1180 | 0 | 1180 | 1180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1180 | 1180 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | "Доставка и монтаж на 1 бр. климатична система за нуждите на Кметство с. Лесидрен", с. Лесидрен | 2023-2023 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 783258 | 306488 | 476770 | 476770 |  | 14038 | 0 | 14038 | 0 |  | 459732 | 459732 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 14038 | 0 | 14038 | 14038 |  | 14038 | 0 | 14038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | "Доставка и монтаж на 4 бр. климатични системи", гр. Угърчин | 2023-2023 | 7240 | 0 | 7240 | 7240 | 3111 (план:7240 лв., усвоено:7240 лв.); | 7240 | 0 | 7240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Доставка и монтаж на 3 бр. климатични системи, гр. Угърчин | 2023-2023 | 6798 | 0 | 6798 | 6798 | 3111 (план:6798 лв., усвоено:6798 лв.); | 6798 | 0 | 6798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 769220 | 306488 | 462732 | 462732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 459732 | 459732 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 766220 | 306488 | 459732 | 459732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 459732 | 459732 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | "Почистване и укрепване на р. "Каменица" и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/ десен бряг - Стена 34 - Стена 51, Участък 1: Ляв бряг - Стена 10 до Стена 18 включително/ Десен бряг - Стена 43 до Стена 51 включително - Етап І", гр. Угърчин | 2022-2023 | 766220 | 306488 | 459732 | 459732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:459732 лв., усвоено:459732 лв.); | 459732 | 459732 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2283 | "Изготвен ОСИП за обект: "Почистване и укрепване коритото на река "Каменица" и изграждане на подпорни стени", гр. Угърчин | 2023-2023 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 33084 | 0 | 33084 | 33084 |  | 22404 | 0 | 22404 | 0 |  | 0 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 33084 | 0 | 33084 | 33084 |  | 22404 | 0 | 22404 | 0 |  | 0 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Доставка и монтаж на видео домофонна система за нуждите на ДГ "Светулка" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 7044 | 0 | 7044 | 7044 | 3111 (план:7044 лв., усвоено:7044 лв.); | 7044 | 0 | 7044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | "Доставка и монтаж на 4 бр. климатични системи за нуждите на ДГ "Светулка" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 13680 | 0 | 13680 | 13680 | 3111 (план:13680 лв., усвоено:13680 лв.); | 13680 | 0 | 13680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Доставка и монтаж на котел за парна инсталация за нуждите на ОУ "Христо Ботев" - с. Кирчево", с. Кирчево | 2023-2023 | 10680 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10680 | 10680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Доставка и монтаж на домофонна система за нуждите на ДГ "Щастливо детство" - с. Кирчево, с. Кирчево | 2023-2023 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 | 3111 (план:1680 лв., усвоено:1680 лв.); | 1680 | 0 | 1680 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 8300 | 0 | 8300 | 8300 |  | 8300 | 0 | 8300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5204 | придобиване на транспортни средства |  | 8300 | 0 | 8300 | 8300 |  | 8300 | 0 | 8300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4469 | "Доставка на лек автомобил за здравно-социални дейности за нуждите на община Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 8300 | 0 | 8300 | 8300 | 3111 (план:8300 лв., усвоено:8300 лв.); | 8300 | 0 | 8300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 9310 | 0 | 9310 | 5385 |  | 9310 | 0 | 5385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 9310 | 0 | 9310 | 5385 |  | 9310 | 0 | 5385 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | "Доставка и монтаж на табло за управление и вътрешна врата на кабина с оператор на асансьорна уредба в сградата на Дом за стари хора - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2024 | 7850 | 0 | 7850 | 3925 | 3111 (план:7850 лв., усвоено:3925 лв.); | 7850 | 0 | 3925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5540 | "Доставка и монтаж на димоотвод от неръждаема стомана за нуждите на Дом за стари хора - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 3111 (план:1460 лв., усвоено:1460 лв.); | 1460 | 0 | 1460 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 11155744 | 676961 | 6195785 | 3221593 |  | 2845147 | 19435 | 24475 | 19435 |  | 2384994 | 2231474 | 546780 | 546780 |  | 418864 | 418864 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 19435 | 0 | 19435 | 19435 |  | 19435 | 19435 | 19435 | 19435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на населените места в община Угърчин”, в т.ч.: "Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 19435 | 0 | 19435 | 19435 | 3113 (план:19435 лв., усвоено:19435 лв.); | 19435 | 19435 | 19435 | 19435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Доставка на опорен вал за скоростна кутия на багер за нуждите на община Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 11136309 | 676961 | 6176350 | 3202158 |  | 2825712 | 0 | 5040 | 0 |  | 2384994 | 2231474 | 546780 | 546780 |  | 418864 | 418864 |  | 0 | 0
| Обект |  | 11136309 | 676961 | 6176350 | 3202158 |  | 2825712 | 0 | 5040 | 0 |  | 2384994 | 2231474 | 546780 | 546780 |  | 418864 | 418864 |  | 0 | 0
6626 | "ПСОВ с капацитет 3000 е.ж. на територията на община Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 6188124 | 676961 | 5511163 | 2778254 | 6100 (план:2820672 лв., усвоено:0 лв.); | 2820672 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2143711 лв., усвоено:2231474 лв.); | 2143711 | 2231474 | 546780 | 546780 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна мрежа за обект главен колектор ІІ ( вдясно на река "Каменица") и връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І", гр. Угърчин | 2022-2024 | 4701862 | 0 | 418864 | 418864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 (план:418864 лв., усвоено:418864 лв.); | 418864 | 418864 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица " Цар Калоян" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 71990 | 0 | 71990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:71990 лв., усвоено:0 лв.); | 71990 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица "Освобождение" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 133399 | 0 | 133399 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:133399 лв., усвоено:0 лв.); | 133399 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изграждане на канализационна система по улици: "Иглика", "Юрий Гагарин", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Александър Пушкин", "Димчо Дебелянов", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", Пейо Яворов", "Тракия", "Цар Калоян", "Мара Петлешкова", "Люлин", "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", в това число: "Изграждане на канализационна система по улица "Патриарх Евтимий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2022-2024 | 35894 | 0 | 35894 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:35894 лв., усвоено:0 лв.); | 35894 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6626 | "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: ПСОВ с капацитет 3000 е.ж. на територията на община Угърчин", гр. Угърчин | 2023-2023 | 5040 | 0 | 5040 | 5040 | 6100 (план:5040 лв., усвоено:5040 лв.); | 5040 | 0 | 5040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 412310 | 25739 | 386571 | 386571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 386571 | 386571
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 30341 | 25739 | 4602 | 4602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4602 | 4602
8868 | "Създаване на туристически информационен център и закупуване на съоръжения за туристическата инфраструктура", община Угърчин | 2022-2023 | 30341 | 25739 | 4602 | 4602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4602 лв., усвоено:4602 лв.); | 4602 | 4602
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 381969 | 0 | 381969 | 381969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 381969 | 381969
| Обект |  | 381969 | 0 | 381969 | 381969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 381969 | 381969
8829 | "Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари", община Угърчин | 2022-2023 | 381969 | 0 | 381969 | 381969 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:381969 лв., усвоено:381969 лв.); | 381969 | 381969
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Драгомир Димитров, Главен експерт "Бюджет и финансов контрол" | [9 empty] | Главен счетоводител: Поля Стойкова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,104 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,112
|  | email: dragomir_dimitrov_88@abv.bg | [9 empty] | email: s4et_ugarchin@mail.bg
|  | Съгласувал: Дияна Катърска, Началник отдел "УТТИЕЧ" | [9 empty] | Ръководител: Станимир Петков, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,117 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21
|  | email: didi_eco@mail.bg | [9 empty] | email: obshtina@ugarchin.com
2024-01-10 12:27
дата