## Общо
ОБЩИНА | Угърчин | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 6107 | план/отчет за периода: 2021 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 7239967 | 2062484 | 3874910 | 168815 |  | 581700 | 581700 | 0 | 0 |  | 2201382 | 1329 | 121076 | 16776 |  | 0 | 0 |  | 970752 | 150710
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 5950936 | 1461504 | 3421775 | 138510 |  | 581700 | 581700 | 0 | 0 |  | 2154227 | 0 | 103800 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 582048 | 134010
Функция 03 | Образование |  | 886369 | 0 | 642048 | 134010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 582048 | 134010
| Обект |  | 886369 | 0 | 642048 | 134010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 582048 | 134010
3311 | „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”, Угърчин | 2019-2021 | 8124 | 0 | 5687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:5687 лв., усвоено:0 лв.); | 5687 | 0
3311 | „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”, Угърчин | 2019-2021 | 6656 | 0 | 4659 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:4659 лв., усвоено:0 лв.); | 4659 | 0
3322 | "Реконструкция на училищен двор и спортна площадка в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2021-2021 | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | „Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517”, Угърчин | 2019-2021 | 811589 | 0 | 571702 | 134010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:571702 лв., усвоено:0 лв.); | 571702 | 134010
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 4446634 | 1450704 | 2172604 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154004 | 0 | 18600 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 4428034 | 1450704 | 2154004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин”, Угърчин | 2019-2021 | 4428034 | 1450704 | 2154004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:2154004 лв., усвоено:0 лв.); | 2154004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 18600 | 0 | 18600 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18600 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | "Изработване на инвестиционен проект за изграждане на канализационна система по улици "Иглика", "Хан Кубрат", "Захари Стоянов", "Юрий Гагарин", "Александър Пушкин", "Скачка", "Софроний Врачански", "Освобождение", "Осогово", "Патриарх Евтимий", "Яворов", "Тракия", "Осъм", "Цар Калоян" "Шейново" и "Маргарец" - гр. Угърчин", гр. Угърчин | 2021-2021 | 15000 | 0 | 15000 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15000 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | „Доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите на обект: „Изграждане на канализационна мрежа, етап: Канализация главен колектор ІІ (вдясно на р. „Каменица”, Етап: връзка на главен колектор ІІ с главен колектор І)”, гр. Угърчин | 2021-2021 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | „Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на Спортна зала "Петър Балевски", гр. Угърчин”, Угърчин | 2020-2021 | 36000 | 10800 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 581933 | 0 | 581923 | 0 |  | 581700 | 581700 | 0 | 0 |  | 223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 581933 | 0 | 581923 | 0 |  | 581700 | 581700 | 0 | 0 |  | 223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Ремонт общинска пътна мрежа и улична мрежа" - преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г., Община Угърчин | 2020-2021 | 233 | 0 | 223 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:223 лв., усвоено:0 лв.); | 223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | "Ремонт общинска пътна мрежа и улична мрежа", Община Угърчин | 2021-2021 | 581700 | 0 | 581700 | 0 | 3113 (план:581700 лв., усвоено:0 лв.); | 581700 | 581700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 1202401 | 600980 | 409820 | 30305 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3840 | 1329 | 17276 | 12276 |  | 0 | 0 |  | 388704 | 16700
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 3840 | 0 | 3840 | 1329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3840 | 1329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3840 | 0 | 3840 | 1329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3840 | 1329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2285 | "Доставка на храсторези и моторни косачки", Община Угърчин | 2021-2021 | 3840 | 0 | 3840 | 1329 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3840 лв., усвоено:1329 лв.); | 3840 | 1329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 312537 | 0 | 120936 | 8278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13278 | 8278 |  | 0 | 0 |  | 107658 | 0
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Доставка на компютърна техника в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Угърчин, гр. Угърчин | 2021-2021 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 307537 | 0 | 115936 | 8278 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8278 | 8278 |  | 0 | 0 |  | 107658 | 0
3311 | "Доставка на климатична система в ДГ "Щастливо детство" - с. Кирчево, с. Кирчево | 2021-2021 | 4560 | 0 | 4560 | 4560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4560 | 4560 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | "Доставка на климатична система в ОУ "Христо Ботев" - с. Кирчево, с. Кирчево | 2021-2021 | 3718 | 0 | 3718 | 3718 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3718 | 3718 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | „Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин“ №11/07/2/0/00517”, Угърчин | 2019-2021 | 299259 | 0 | 107658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:107658 лв., усвоено:0 лв.); | 107658 | 0
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи |  | 16700 | 0 | 16700 | 16700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16700 | 16700
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 16700 | 0 | 16700 | 16700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16700 | 16700
5533 | "Доставка на компютърна техника по проект "Патронажна грижа + в община Угърчин", гр. Угърчин | 2021-2022 | 6600 | 0 | 6600 | 6600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:6600 лв., усвоено:6600 лв.); | 6600 | 6600
5589 | "Доставка на компютърна техника по проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Угърчин", гр. Угърчин | 2021-2021 | 10100 | 0 | 10100 | 10100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:10100 лв., усвоено:10100 лв.); | 10100 | 10100
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 869324 | 600980 | 268344 | 3998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3998 | 3998 |  | 0 | 0 |  | 264346 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 3998 | 0 | 3998 | 3998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3998 | 3998 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | "Доставка на парково оборудване - с. Кирчево", с. Кирчево | 2021-2021 | 3998 | 0 | 3998 | 3998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3998 | 3998 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 865326 | 600980 | 264346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264346 | 0
| Обект |  | 865326 | 600980 | 264346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 264346 | 0
6619 | „Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево, община Угърчин”, Угърчин, Лесидрен, Кирчево | 2020-2021 | 4980 | 2490 | 2490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:2490 лв., усвоено:0 лв.); | 2490 | 0
6619 | „Упражняване на строителен надзор за обект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево, община Угърчин”, угърчин, Лесидрен, Кирчево | 2020-2021 | 16542 | 8271 | 8271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:8271 лв., усвоено:0 лв.); | 8271 | 0
6619 | „Благоустрояване на обществен площад в с. Кирчево, община Угърчин”, Кирчево | 2020-2021 | 171923 | 120337 | 51586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:51586 лв., усвоено:0 лв.); | 51586 | 0
6619 | „Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в с. Лесидрен, община Угърчин”, Лесидрен | 2020-2021 | 379810 | 265594 | 114216 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:114216 лв., усвоено:0 лв.); | 114216 | 0
6619 | „Благоустрояване и озеленяване на обществен парк в гр. Угърчин, община Угърчин”, Угърчин | 2020-2021 | 292071 | 204288 | 87783 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:87783 лв., усвоено:0 лв.); | 87783 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | „Изработване на Общ устройствен план”, Угърчин | 2019-2021 | 86630 | 0 | 43315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 (план:43315 лв., усвоено:0 лв.); | 43315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Драгомир Димитров, Главен експерт "Бюджет и финансов контрол" | [9 empty] | Главен счетоводител: Галина Рускова, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,104 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,112
|  | email: dragomir_dimitrov_88@abv.bg | [9 empty] | email: s4et_ugarchin@mail.bg
|  | Съгласувал: Дияна Катърска, Началник отдел "УТТИЕЧ" | [9 empty] | Ръководител: Христина Балевска, Директор дирекция "ФСДКЧР"
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 06931/21-21,117 | [9 empty] | Тел. за контакт: 06931/21-21,106
|  | email: didi_eco@mail.bg | [9 empty] | email: h_balevska@abv.bg
2021-04-09 13:45
дата